## 목차
마이클래스 챗봇 — 1차 QA 결과 로우데이터
검수일 2026-06-30 · dev 챗봇 1차(조회) 4메뉴 · 출처 09_챗봇_QA결과_리포트.md
시트 | 내용 | 행수
검수개요 | 검수일·환경·범위·방식 | 6
종합판정 | 블로커 0 / 범위 준수 / 수정 5건 / 재검수 3건 | 5
화면별검수 | 16개 화면 판정(정상/주의/실패) + 비고 | 16
수정권고 | 론칭 전 경미·중 수정 5건(담당·심각도) | 5
재검수필요 | 데이터 부재로 미확인 3건 | 3
품질게이트 | 출시 합격선 + 이번 1차 검수 결과 | 7
핵심: 론칭 블로커 0건 · 1차 범위 준수 · 경미/중 수정 5건 반영 + 수업있는 계정 재검수 후 1차 론칭 가능

## 검수개요
QA 검수 개요
항목 | 내용
검수일 | 2026-06-30
대상 환경 | dev 챗봇 (dev-myclass.sdij.com)
검수 범위 | 1차(조회) 4개 메뉴 전 화면 직접 검수
검수 방식 | 4개 메뉴를 모두 직접 눌러 본 것만 기록. 데이터 부재로 못 띄운 화면은 확인불가
로그인 컨텍스트 | 김시대(대치 캠퍼스) — 앱 내부 로그인 상태, 별도 본인확인 없음
검수자 관점 | 시니어 QA — 막다른 길/PII/카피/콘솔에러 하드게이트 기준

## 종합판정
종합 판정 (§1)
항목 | 결과 | 수치
1차(조회) 구현 완성도 | 4메뉴·핵심 조회 플로우 모두 동작. 강좌명 풀네임·종강일 YY/MM/DD·상담 연결(지점 전화) 등 핵심 규칙 준수
론칭 블로커 | 없음 | 0건
1차 범위 준수 | 준수 — 납부하기=결제화면 연결, 반변경·보강=상담 연결, 챗봇 내 실행 없음 | 준수
수정 권고(경미·중) | 경미·중 수정 권고 | 5건
재검수 필요 | 계정/날짜 데이터 부재로 미확인 | 3건

## 화면별검수
화면별 검수 결과 (§2)
메뉴 | 화면 | 기호 | 판정 | 비고 | 만족도규칙위반 | 1차범위
공통 | 헤더 (닫기X·홈없음) | ✓ | 정상 | 지점(대치) 드롭다운 존재
공통 | 2뎁스 네비 | △ | 주의 | '전체 회차'만 [이전] 대신 [다른 강좌 보기] 라벨(기능 동등)
출결·보강 | 오늘 출석 | △ | 주의 | "오늘(6/30)은 수업이 없어요" — 빈 상태인데 만족도 노출(규칙 위반) | Y
출결·보강 | 동영상 보강 | △ | 주의 | "영상준비중" 상태 — 시청기한·N분 미표시(데이터 부재 가능, 확인불가)
출결·보강 | 타반보강(없음) | △ | 주의 | 안내문+[상담 연결] 정상, 단 만족도 노출 | Y
출결·보강 | 추가영상(없음) | △ | 주의 | "추가영상 내역이 없어요" + 만족도 노출 | Y
출결·보강 | 입반 강좌 | ✓ | 정상 | 과목+강좌명 풀네임 목록 정상
납부·결제 | 납부 현황 | ✓ | 정상 | [납부하기]→/payment 외부 결제 연결만(1차 범위 준수). 기한 표기 챗봇 12/26 vs 결제 25.12.26 불일치 |  | 준수
납부·결제 | 결제 내역(없음) | △ | 주의 | "결제 내역이 없어요" + 만족도 노출 | Y
수업·시간표 | 내 시간표 | △ | 주의 | (06/29~07/05) 표시, 단 요일 옆 수업시간 빈칸("월 /")
수업·시간표 | 전체 회차 | ✗ | 실패 | "전체 N회 중 M회차 진행 중" 문구 없음 + 회차 정렬 뒤섞임 + 15회차 중복
수업·시간표 | 종강일 | ✓ | 정상 | 풀네임 + 종강일 26/01/24 YY/MM/DD, [상담 연결]
전반 | 강좌 선택 | △ | 주의 | 첫 안내문 "어떤 강좌로 전반을 원하시나요?" — 어색한 한국어
전반 | 결과 | ✓ | 정상 | 지점·단과별 다른 시간대 강좌 + [상담 연결]
공통 | 상담 연결 | ✓ | 정상 | 버튼 1개([상담 등록] 없음), 지점별 전화번호 노출 |  | 준수
공통 | 만족도 종료 | ✓ | 정상 | "해결됐어요"→격려문 + [처음으로][대화 닫기]

## 수정권고
수정 권고 — 론칭 전 (§3)
번호 | 항목 | 구분 | 담당 | 연관화면 | 심각도
1 | 빈 화면 만족도 미노출 — 오늘 수업없음·타반보강 없음·추가영상 없음·결제내역 없음 4곳에서 만족도가 떠 규칙 위반 | 콘텐츠·로직 | 기획·프론트 | 출결·보강/오늘출석·타반보강·추가영상, 납부·결제/결제내역 | 중
2 | 전체 회차 일정 — "전체 N회 중 M회차 진행 중" 문구 추가 + 회차 정렬·15회차 중복 점검 | 콘텐츠+데이터 | 기획·개발팀 | 수업·시간표/전체 회차(✗ 실패) | 중
3 | 내 시간표 수업시간 빈칸("월 /") — 시간 표기 누락 | 데이터·레이아웃 | 개발팀 | 수업·시간표/내 시간표 | 경미
4 | 전반 첫 안내문 "어떤 강좌로 전반을 원하시나요?" → 자연스러운 표현으로 | 콘텐츠 | 기획 | 전반/강좌 선택 | 경미
5 | 납부기한 표기 통일 — 챗봇 12/26 ↔ 결제페이지 25.12.26 | 콘텐츠 | 프론트 | 납부·결제/납부 현황 | 경미

## 재검수필요
재검수 필요 (§4) — 데이터 부재로 미확인
화면 | 사유
오늘 출석 '있는' 경우의 출결상태 표기 | 검수일 오늘 수업 없음
타반보강 '일정 있음' 형식 | 가능 일정 데이터 없음
동영상 보강 시청기한·N분 제공 형식 | '영상준비중' 상태

## 품질게이트
품질 게이트 · 출시 기준 (QA_PLAN §1)
영역 | 지표 | 합격선 | 이번 1차 검수 결과
막다른 길 | 모든 분기 종단에 다음행동/처음으로/상담 존재 | 100% (예외 0) | 블로커 0 (직접 검수 범위 내 막다른 길 없음)
JS 에러 | 전 플로우 클릭 시 콘솔 에러 | 0건 | 검수 범위 내 미보고
개인정보 노출 | 의도치 않은 이름·연락처·송장 노출 | 0건 | 검수 범위 내 미보고
핵심 플로우 통과 | 1차 조회 4메뉴 핵심 TC | 100% PASS | 동작 확인(경미·중 5건 별도)
카피 일치 | 카피가 UX_COPY·prototype과 글자 단위 일치 | 편차 0 | 전반 첫 안내문 등 1건 권고
1차 범위 준수 | 챗봇 내 신청·변경·결제 실행 없음 | 준수 | 준수(납부하기=외부연결, 처리=상담연결)
출시 하드게이트 | 막다른 길 0 · JS 에러 0 · 허위 가이드 0 | 단독 차단 룰 | 하드게이트 위반 0 → 1차 론칭 가능